## Sheet1
“安贝尔”web后台项目开发计划时间表
序号 | 里程碑 | 模块 | 开发事项 | 人员 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划历时(天) | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际历时(天) | 完成率 | 备注
1 | 前期准备 |  | 需求分析以及需求确认 | 高文俊、 张顺、 卢江林、 李钊 | 2016-10-24 | 2016-10-30 | 6
数据接口确认
数据库设计
时间表制定以及任务分配
项目框架搭建以及数据库搭建
| 程序开发 | 首页 | 考勤记录模块
学生信息模块
通知公告模块
新闻模块
社交圈
组织架构
个人中心
测试及调整
验收、上线
作者：张顺 创建时间：2016-10-23 23:16:04